四、施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

一、总体施工组织布置及规划

为了确保安全、优质、文明、高效地完成本工程的各项施工任务，根据本工程的施工任务和工程特点，我公司将本着“精干、高效、专业”的原则，选派一批有资质，具有丰富施工经验的工程技术管理人员和施工人员成立本合同段项目经理部，形成以项目经理为核心的施工管理体系，对工、料、机、财等资源实行动态管理，组织机构图及各部门职责见下表：

施工组织机构图

项目经理

项目副经理

项目技术负责人

工程管理组

专职安全员

后勤人员

施工工程师

施工技术组

专职计量员

专职试验员

施工班组

一、设备、人员及材料的调配计划

（一）设备调配计划

1、办公设备：我们准备安排10套桌椅、两台电脑、一台复合打印机及其他若干零星办公设备。开工前三天内进场，工程竣工后退场。

2、施工设备：主要包括挖掘机、修剪设备、喷灌设备、运输设备、洒水设备等。

（二）人员调配计划

1、项目部管理人员：由项目经理、备选项目经理、项目总工、备选项目总工、财务负责人、合同、计划工程师、质检工程师、园艺工程师、安全工程师，以及其他后勤保障人员。与业主签订承包合同后工程开工前进场，竣工验收通过后退场。

2、现场施工人员：土方施工队30人；绿化施工队40人；养护施工队12人；保洁及安保人员10人。

（三）材料的调配计划

1、周转材料：主要包括手推车、铁耙、铁锹、扫把及遮阳、防雨、保洁材料等。手推车20辆，开工时进场，其余按工程实际需要数量随时配备。

2、苗木：苗木按图纸或业主指示配合种植工程进度需要进场。

二、施工进度计划安排

具体施工进度安排见附表。

三、施工现场总平面图

根据本工程实际，对于各种原材料我们将采取就近集中堆放的原则，堆放在施工点附近的合理位置，以尽量减少二次搬运。（后附施工现场总平面图）

二、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

1、施工方案：

在施工前首先要熟悉图纸，按施工组织设计要求以及规范要求进行技术交底，完善材料检验、工程质量检验和验收工作，做好工程技术档案、技术复核等。

（1）按照平面定位图，设立平面控制网点，定位放线。

（2）按照竖向定位图，固定水准基点，进行标高、测量控制。

（3）按照绿化种植图，及竖向设计标高，调运优质种植土到位后，绿地平整，放样定点挖穴，绿化种植。

2、施工方法及技术措施

选苗、定点、放线刨坑（挖穴）掘苗（起苗）运苗与假值移栽树木的修剪栽植栽植后的养护管理 。

（1）苗木选择：针对本工程苗木原产地环境及生物学和生活习性，尽量选用本公司苗圃栽培“熟”苗，缺苗再利用苗木信息网络和供应渠道及大量市内外自有苗源基地，在各树种最具规模和优良品质的繁育产量地进行踏勘多方比较，确定各苗种既符合设计和招标文件要求的规格尺寸，又是青壮年期长势健旺、无病虫害、外形姿态丰满美观，且采取一定培育手段，适于移植和最佳施工用熟苗。并且保证：

1、各规格树种施工用苗种施工用苗均为同一供应点及繁育批次，确保本工程用苗每种规格树种尺寸形状的统一，在数量上应有充裕的备货，以便特殊情况添置换需求。

2、在品种上，需结合本工程地理环境条件的设计意图，选择综合性优越的品种。

3、所选用的苗木的规格尺寸需比设计规格有所宽余（物别是冠径、高度、树/丛等规格量），这样才能在移植修剪后仍能保证建设单位要求达到“绿化效果一次成形”。另外，所选大规格乔木应主干挺直，树冠匀称，球类植物应蓬冠圆满、枝叶紧密，基部不脱脚，花灌木应枝繁叶茂，叶挺芽壮。

（2）定点、放线

1、定点放线使用的工具：钢尺、轻便卷尺、量角器、角规、小木桩、木桩、花杆和绳子。

2、位置确定后用木桩等做出明显标志,线圈内钉上木桩，写明树种，坑穴尺寸。

3、定点与种植时树种和数量必须符合图纸要求。

（3） 种植穴（坑）的挖掘 
     1、种植穴（坑）的挖掘的质量，对植株以后的生长有很大的影响。除按设计确定位置外，还根据根系或泥球大小，土质情况来确定穴径大小。（一般较根盘或泥团大0.5-1米），根据树种根系类别，确定穴（坑）的深浅（一般较根系长度或泥团厚度深0.2-0.4米）。

2、乔木坑至少深1000mm，乔木坑比土球直径大800mm；灌木坑有足够的深度。灌木坑比土球直径大400mm，灌木土球离坑底至少有150mm。 
  3、采用手工挖掘种植穴（坑）。以定点标记为园心，以规定的穴（坑）直径先在地上划圆，沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑底挖（刨）松后在中央堆个小土丘，以利树根舒展。

4、绿地内挖树木栽植穴中发现严重影响操作的地下障碍物时，挖除地下障碍物或及时与设计人员联系，适当移动位置。

5、表土铺设厚度达到草坪30cm、灌木50cm、乔木90cm以上的要求，当表土过分潮湿或不利于铺设时，停止进行铺设。表土铺设完成后，用机具进行滚压，其要求符合设计要求的线型、坡度、边坡，并符合排水的需要。

（4）树木起掘

1、起掘苗木的质量，直接影响树木栽植垢成活率和以后的绿化效果，所有苗木均采用土球法移植，以保证苗木的成活率。

2、根据设计要求的苗木规格，树形，对树木要进行认真选苗，选择根系发达，生长健壮，无病虫害，无机械损伤和树形端正的苗木。

3、在起掘前须进行修剪，剪去修剪量的三分之二，栽植后再进行一次修剪，剪去修剪量的三分之一，并整理树身。

4、开始挖掘时，以树干为中心，按泥球规格大小，划一个正圆，标明泥球直径的尺寸，为保证起出的泥球符合要求，一般稍放大范围进行挖掘。

5、起掘后根据树木大小、种类、土壤坚松，运距运近确定包扎的形式。包扎要求结实，草绳紧实不松脱，确保泥团不松碎，不用发霉变质的草绳。

（5） 起掘树木的装运

1、起掘树木的运输与工地栽植密切配合是保证成活的重要环节之一，实践证明“随掘、随运、随栽”对植树成活率最有保障。

2、装运树苗时做到：轻抬、轻卸、轻装、轻放，不得拉、拖，以保证植株土球不破损碎裂，根盘无擦伤、撕裂，枝干保持完好。

3、装车前认真检查树种、规格、质量，凡不符合要求的及时更换。装运时，乔木和灌木做到搭配上车。

4、树冠开展的树木用绳索绑扎树冠。

5、汽车装运带土球或根盘的大树，其根部必须放在车头部位，树冠倒向车尾，叠放整齐，过重苗做到不重叠。树身与后车板接触处用软物衬垫并固定。

6、树木运输途中，行车做到平稳。长途运输树苗必须覆盖以蓬布，还要做好防晒、防雨、防风等工作。

7、树木运到现场指定地点后，须随手将根部用稻草等物盖好。

8、向外地引进的树木，必须严格遵守国家和当地有关植物检疫法规和法令，办好植物检疫手续。

（6） 树木的栽植

1、绿化施工时，首先要选择无病虫害的健康苗木，且规格要达到要求的胸径、蓬型和树高，种植时，种植土要保证50CM以上。

2、栽种前全部清除地面的土石块、垃圾、杂草、树根等残留物。根据设计标高，翻整土地，加填客土，翻土深度达到30cm以上，并清除杂物。

3、散苗速度做到与栽苗速度相适应，边散边栽，散毕栽完，尽量减少树根暴露时间。 
  4、根据具体苗木，确定好栽植和苗木朝向，根部用土塞实后方可将泥球的包扎物自下向上，小心解除。

5、树木起掘后，做到不暴晒或失水，若不能及时种植，及时采取保护措施，如覆盖、假植等。

6、在栽植过程中，若遇气温骤降或遇大风大雨等特殊情况时，立即暂停种植，并采取临时保护措施，如覆盖假植等。

7、树木栽植槽穴规格的大小深浅，必须按植株的根盘或土球直径适当放大，使根盘能充分舒展。高燥地植穴宜稍深，低地可稍浅。

8、带土球树木的栽植，应先将植株放在栽植槽穴内，定好方向。在扶正时宜移动土球，忌摇动树干。土球经初步覆土塞实后将土球包扎物自下而上小心解除。若泥 球有松碎时，下压包扎物可剪断，不宜取出。随后继续填土，分层捣实，待填土达土球深度的2/3时，浇足第一次水，经渗透后继续填土至与地面持平时再浇第二 次水，待不再向下渗透为度。

9、树木栽植后，沿栽植槽的外缘做好水穴，高度约为10—20cm左右，以便于灌溉，防水土流失。

10、栽植后，做到在三日内再复水一次，复水后若发现泥土下沉，就在根际补充栽培土。

11、栽植季节栽植根据树种和气候情况，采取以下技术措施： 
    （1）进行较强度修剪，但至少保留树冠的1/3。 
    （2）摘去部分树叶，但勿损伤幼芽。 
    （3）栽后经常喷雾、浇水。夏季做到在早、晚进行喷雾浇水，必要时予以遮荫。

12、所有乔木和灌木用草绳缠干、缠枝保温、保湿，再用竹子呈三脚支撑，以固定树体。

13、支撑绑扎：苗木栽种完成后，即行支撑绑扎，支桩类型应根据树种及规格对待。对桂花等较大乔木采用三脚钢丝绳斜拉主干防风，结合十字扁担木桩系扎主干，护止不均匀沉降的支撑方法；一般规格乔木、大灌木可采用铅丝吊桩，但注意吊桩时梆扎树干部位的铅丝需外套橡皮管以免损伤树皮。

三、工期的保证体系及保证措施

1、从组织管理程序上保证

（1）根据工程项目特点、内容、工期要求，编制总进度计划，报与监理审批，作为检查进度的依据。

（2）由项目部的预算、财务人员根据总进度计划，用金额编制经济曲线计划报给公司。作为检查月、季度计划的依据。

（3）项目部每月由项目经理主持召开生产会议，组织项目部内所有管理人员参加，检查上月计划执行情况和落实本月的进度计划。

（4）每周由施工队编制周作业计划，在项目部施工负责人主持下召集每个施工队的管理人员，由施工班组召开计划会，检查和落实周作业计划。

（5）每天在上班或下班前，由每个施工队的负责人主持召开本施工队下面的每一个班组长碰头会，研究、安排今天或次天的工作。

（6）在施工过程中当某项工程进度出现问题时，施工队及时召集各作业班组开会，检查、研究、落实补救措施，并作好会议纪要如多次开会研究，工作仍无多大改进，及时向有关班组提出警告，限期改进管理，增加人员、机械，有必要的话对其进行罚款或清退。

（7）在作业班组进场前必须签订严格的施工合同。

2、技术上的保证措施

（1）根据以往施工中存在的问题，以及当今园林绿化施工中普遍存在的技术难题，积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋，尊重科学，在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备方面依靠技术进步，为优质快速地建设本项目服务。

（2）按照工期要求，分阶段制定施工计划和实施方案，重点工程和难点项目，重点做好施工组织设计，合理安排各分项工作的施工顺序，充分利用投标人经验丰富的有利条件，缩短流水作业的流程，努力加快各环节的施工进度，确保总体工程。

3、经济上的保证措施

（1）在工程施工前期，本投标将投入一定数量的自由流动资金，保证工程前期所需的人员材料和设备及时到位，确保前期工作的顺利展开。

（2）对其中业主支付的工程进度款，实行专款专用。业主支付的工程进度款项，是材料周转和工程实施的重要保证，是广大职工生产斗志的有力保证，必须做到专款专用，不得挪作他用。

4、管理上的保证措施

（1）抽调精干的工程技术人员和富有经验的项目经理组建项目经理部，统一指挥，协调施工；选派技术力量较强，机械设备先进的施工队伍，分成三个施工组投入和施工，从人员落实和机械设备配备上保证工程按期完成。

（2）项目部安排一名专业人员负责材料的采购、运输、保管，领导协助材料人员的供应，确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象的发生。工程所需的各种材料，视材料的性质和价格，分别采用外购和当地采购的办法予以解决，并作一定数量的储备。

（3）加强职工安全法规教育，增加安全生产的意识。由项目部成立安全小组，负责日常生产的安全检查、督促，保证施工的顺利进行。

（4）加强机械设备和车辆的维修保养，保障施工机械的正常运转；搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。

（5）加强与业主的联系，尊重附近居民，做好与当地政府和群众的协调工作，维护人民群众的利益，取得当地政府与人民群众的支持，使工程施工进展顺利。

四、工程质量管理体系及保证措施

根据该工程的特点，公司决定选择质量意识强，工作认真负责，具有丰富工作经验，具有高度集体荣誉感的项目经理担任此重任。

1、建立由公司经理领导、项目经理中间控制，质检员基层检查三级管理系统。形成一个横向从种植各分项目，纵向从经理到生产班组的质量管理网络。

2、根据本工程的特点及质量要求的难点，决定成立以项目经理为组长；专职质检员为副组长；有关工程技术管理人员及各主要作业层骨干为成员的全面质量管理领导小组，对主要工程及工程中高难度的分项，p（计划）、d（实施）、c（检查）、a（处理）工作程循环，不断地提高工程质量。

- 3、制定质量管理责任制

项目经理部各职能部门，人员作业层均制订质量管理责任制，明确各工作岗位应承担的责任，达到质量要求，为实现这一质量目标应拥有的权限范围；达到质量目标后应该获得的利益及达不到质量目标应该接受的惩罚。

管理层质量责任制建立后，将期纳入年度考核内容，与年度奖金挂钩。作业层实行“定人员、定任务、定工期、定质量、定安全（包括文明施工）定报酬、定奖惩”的“七定”质量承包责任制。

- 4、专职质检员的配备

根据本工程由中标单位进行施工管理的特点，决定配备2人负责绿化，1人 后勤工作，2人负责养护的专职质检员，分工明确，责任落实到人。

- 5、质量目标管理

本工程的工程目标是：确保“合格工程，争创优良”。要广泛宣传、教育，使每个职工有明确的创优质名牌意识，缴发职工质量的责任心，调动职工劳动生产积极性，勇于向上的进取心，充分发挥每个参战人员最大的潜在能力，增强职工的集体荣誉感和责任感，为实现这一质量目标而努力拼搏。

项目管理班子在组织施工过程中，重点突出质量进度，发生矛盾时，必须服从质量，充分发挥质量否决权的作用。在质保体系有效运转上狠下功夫，认真落实责任制。重点完善施工现场质量管理体系，深入开展“三工序管理”，做到检查上工序、保证本工序，服务下工序，使全过程处于控状态。

5、标准化管理

5.1定工艺施工标准

各主要分项工程施工前，由作业层技术骨干做出较高水平的样板，以实物样板作为技术交底的一部分。

- 5.2定材料封样标准

材料的质量好坏，是影响工程质量的一个较大的因素，为保证工程达到优质水平，将严格把好建材质量关，不合格材料决不使用到工程上。特别在苗木的选形、规格上要严把质量关。

- 5.3施工准备过程的质量控制

认真抓好工人质量意识教育，宣传质量的重要性，将质量意识贯彻到每个施工人的头脑里。

优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学安排施工进度，合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中碰到的技术问题要有详细的针对性措施。

由公司总工程师召集有关部门技术人员共同进行图纸会审和技术交底工作。

建立由公司总工程师组成的行之有效的质量检查监督机构。

苗木的选择应以设计的规格为准。宜大不宜小，且必须图示有苗木检疫证明。

降低材料在运输，装卸运程中的损伤，从材料出厂到材料的最终使用，其中的每一个环节都要严格控制，保证材料完好无损地送到施工人员手中。

合理选择施工机械，搞好维护检修工作，保证机械设备的良好技术状态。

6、施工过程的质量控制

6.1严格按照质量程序控制图施工。

6.2根据对影响工程质量的关键特点，关键部位及重要影响因素设置管理占的原则，在工期工序、测量放线、地形处理、苗木的搭配与种植四个关键点设立管理小组。

6.3四个管理小组按工作特性有不同的区别。工程小组以项目经理部为主，以提高工作质量为目的的“管理型”小组；其余三个小组是以“三结合”为主，以攻克技术难关或虫灾防治为目的“攻关型”小组。

6.4建立高效灵敏感的质量信息反馈系统，专职检察员技术人员为信息中心，负责收集、整理和传递质量动态信息决策机构（项目经理部）。决策机构对异常信息迅速作出反映，并将新的指令信息传递给执行机构（工程部），调整施工部署，纠正偏差，形成一个反映迅速，畅通无阻的封闭质量信息网。

6.5现场质检员要及时将班组的质量信息，按照单纯随机抽样法，分层随机抽样法，整理随机抽样法，客观地提取产品的质量数据，为决策提供保靠依据。

6.6采用质量预控法中的因果分析图，质量对策表，“五合一”记录表开展质量统计分析，掌握质量动态，追踪“病灶”，对“症下药”。

6.7业内技术资料与工程进度同步进行，收集齐全真实资料，便于对工程部分考核，工程竣工时，具有完整的业内技术资料。

- 7、竣工后的服务

本工程如我公司有幸中标，我公司承诺：

7.1工程竣工交付使用后，在保修期内，由工程项目负责人带领有关人员定期或不定期回访，听取使用单位对工程质量的意见。

7.2无论什么原因造成的质量问题，我公司负责无偿保修和换苗。

7.3质量检验及技术措施

7.4各分项工程质量严格执行“三检制”，对各班定时、定点、部位施工，层层把关，做好质量等级的验评工作。

7.5所有苗木必须有检疫证明。

7.6苗木种植前，必须经业主、监理、质检站及有关验收单位签字认可，才能组织下道工序施工。

7.7苗木的规格及形状必须通过专职质检员的检验，方能进行种植。

7.8加强成品、半成品的保护工作。

7.9严格检查制度，做好预防措施

7.10检查质量参控措施

检查其是否符合实际，内容是否齐全，是否有针对性，主要检查项目是：（1）选择施工队伍的标准；（2）项目技术交底内容；（3）关键工序质量控制措施；（4）细部处理统一施工方法；（5）样板工程的质量标准；（6）后期养护质量检测方法。

- 7.11强化管理监督、落实预控措施

7.12组织质检员和各工种班组认真学习质量标准和施工工艺标准，做到每个人员都掌握各自的施工工序和验收标准，精心施工，责任落实到人，保证工程质量。

7.13严格执行自检、互检、交接检制度，实行主要工程操作者名字、级别质量等级挂牌上墙制、奖优罚劣。

7.14项目质检员要经常深入施工现场，掌握施工质量动态，分析质量情况，加强检查验收，找出影响的薄弱环节，提出改进措施，把质量问题控制在萌芽状态，推动工程总体质量水平提高。

五、安全生产管理体系及保证措施

1、安全施工是关系到职工的生命安全和国家财产不受损失的头等大事，为了确保工程顺利进行，因此，必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强教育，严格管理，使整个施工过程处于受控状态。本工程设立以项目经理为主的安全施工管理网络，项目经理部设质量安全部，下设各级安全员，委任各施工队长和组长为兼职安全员，并制定《安全规则》、《安全预防规则》。实行安全目标管理，明确工程标准和职责，形成一个有效的安全保证体系。

1、建立以项目经理为组长、副经理、技术负责人、安全员、施工队长为组员的项目安全生产领导小组，坚持例会制度。

2、认真做好三级安全教育工作，提高工人安全意识。。

3、每一分部分项工程施工前必须由施工队长下达书面安全技术交底，提出明确安全要求，并认真监督检查，对违反安全规定冒险蛮干的要勒令停工。

4、建立安全检查制度，项目部专职安全员负责对现场施工人员进行安全生产教育和对安全制度的学习，组织定期安全检查，发现问题及时整改，增强全体职工安全意识和自我保护观念。每周五组织一次由安全生产领导小组参加的质量安全、文明施工大检查；

5、加强机械设备安全技术管理，机械设备的操作人员做到经过专门训练，并考试合格取得主管部门颁发的特殊工种操作证后方可独立操作。机械操作人员严禁酒后上岗和带病上岗。

6、发现安全隐患及时向队长、安全员汇报。

7、做好施工临时指挥部的安全生产工作，防火、防盗、防毒，保证施工正常进行。

2 事故应急预案

2.1组织系统的建立与运转

1、建立从公司一级领导到施工现场的施工作业班组的直线领导系统，依靠施工现场的项目经理组织实施。

2、一旦事故发生，不管在工地内还是在工地外发生，其结果导致直接施工人员或第三方人员伤亡时应立即将受伤人员送往医院进行救治并向业主代表报告，首先口头报告，然后在事故发生后 24小时内提交书面报告，分事故的类别及大小向相关部门汇报。

2.2救助系统的建立

1、设施保证系统

现场项目部大门口设立醒目的救急、应急电话指示牌，上面明确急救电话。

2、保证系统

凡是施工现场有工人上班，现场的管理人员必须有人值班，以保证现场发生紧急情况时，能够有管理人员进行统一的组织、安排应急管理措施的实施。

3、安全教育的落实

以积极的态度搞好班前的安全生产教育，对现场的施工人员的安全教育必须有专人负责并长期坚持。

2.3人员受伤和财产损坏的赔偿

业主代表将把收到的由于项目部行为造成的人员伤亡及财物损坏的索赔要求转达给项目部，同样，项目部应该将索赔人直接交给他的这类索赔要求告诉业主代表。项目部应该做好一切必需的工作，包括将他所收到的索赔要求及时通知保险公司，以保证所有的索赔的要求能得到迅速妥善的解决，还应该让业主代表知晓解决索赔问题的进展情况，否则，业主代表有权直接向索赔人支付项目部认为不应该支付而尚未付清的款项，然后从业主代表将付给项目部的款项中扣除。 如果项目部收到一个索赔要求，而他认为应该由业主代表支付时，他必须将该索赔要求理由立即提交给业主代表。

六、环境保护、水土保持保证体系及保证措施

本工程的环境保护目标是：“两不破坏”——不破坏景观、不破坏生态；“三不污染”——不造成水质污染、不造成空气污染、不造成噪音污染。

按照我单位在已通过认证的环境管理体系进行本工程的环境保护工作，确保环境保护目标的实现。

（1）环保管理机构：

建立有关环保管理机构，定期进行环保检查，及时处理违章事宜，并与当地的环保部门建立工作联系，接受社会及有关部门的监督。

（2）环保责任制：

项目部与所属各施工队签定环保承诺书，明确各队伍在施工过程中的环境保护责任，建立健全环境保护奖惩制度，奖罚分明，把环境保护工作同施工方的经济利益直接挂钩。

（3）环保检查制度：

在各施工过程中控制各环境因素，在关键施工工序，把环境保护同施工质量检查挂钩，采取环境保护工作一票否决制度，环保不合格，不整改，不准验收交下一道工序。

（4）环保教育：

公司的环境管理方针、环境管理体系的有关要求、环境知识，通过各种形式传达到每一个员工，增强员工环保意识，使保护环境成为参建职工的自觉行为。

（5）水土保持：

施工现场道路要平整，清洗机械、施工设备的废水及生活污水要有组织排放。场地排水要设专人负责，消除蚊蝇孳生地，通道无杂物堆积，保持道路畅通，水土保持平衡。

（6）防大气污染：

进入工区的机动车辆消音排烟净化系统一定要完好。施工工区内和工地上的道路每天要不定时打扫，适时进行洒水，特殊范围内的工作人员要戴防尘面罩，控制烟尘与粉尘污染。运输车辆配备两边和尾部挡板，对易飞扬的物料用篷布履盖严，且装料适中，不得超限。

（7）防噪音污染：

机械运输车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣汽喇叭；适当控制机械动力布置密度，条件允许拉开一定空间、减少噪音叠加；设备振动声音较大的，要加设消音罩或消声管，最大可能减少噪声的影响；采取综合治理措施，合理安排施工计划，规定噪声大、冲击性强并伴有强烈振动的活动安排在白天进行；做好现场施工人员的卫生防护工作，如配戴耳塞等。

（8）我公司将严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

七、文明施工、文物保护保证体系及保证措施

一、文明施工措施

1、施工期间必须严格执行政府发布的《工程文明施工管理暂行规定》，基地生活区要有“五小设施”，生活卫生工作将成为文明施工的重要内容来抓。

2、施工食堂要严格按照卫生的有关规定设置。必须远离垃圾等污染源。食堂工作人员必须有卫生上岗证，必须经过身体的检查及卫生知识的培训，食堂卫生必须符合《卫生法》的有关规定。

3、施工区不准随地大小便，保持环境卫生。

4、生活区定期喷洒卫生防治药剂，严格控制“四害”，消灭“四害”。施工现场应预留工具和苗木材料堆放场，统一安排堆放整齐，并设围栏，以防止各种材料的遗失。

5、根据每位施工人员认真执行文明施工的有关规定。安全文明施工的措施要落实贯彻，执行到人，做好“五牌一图”工作，争创文明工地。

二、文明施工的安全措施

1、在施工现场的入口显著位置，必须挂安全生产六大纪律的牌子，张贴安全生产标志。

2、 材料堆放应设置防火警告牌，并配置灭火机以防万一。机械设备和施工工具必须有安全、保养、维修措施。

3、 严禁无证开车、无证操作，严禁酒后操作和开车，做好机械操作管理。

4、 夜间施工，应配备充足的照明设备，确保施工安全。

5、 电器路线应按要求安全操作，并要有接零接地措施。设备要有防雨、防潮措施，派持有上岗证的人员操作电器设备。

6、 运栽苗木时，严禁超高、超长。树木的装、运、卸一定要规范操作、统一指挥。

7、 大风大雨天影响施工安全，严禁施工。

三、文明施工教育：

施工现场要利用黑板报和其它形式对员工进行法纪宣传教育工作，使施工现场各类施工人员知法、懂法并自觉遵守和维护国家的法律法令，提高员工的法纪观念，防止和杜绝盗窃、斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动的发生。

四、文物保护

在施工现场如发现有价值的物品和具有考古价值的遗迹时，应立即停止该部位的施工，并派专人对现场进行保护，防止发生哄抢。同时及时通知文物部门、公安机关及业主，防止文物的损坏和流失。

八、项目风险预测与防范、事故应急预案

一、项目风险预测

本工程施工项目风险主要包括合同风险和施工安全风险。本工程合同风险主要包括是否能够正常履约及合同索赔。施工安全风险根据本工程实际主要是施工机械伤害和坡顶施工滑落的风险。

二、项目风险防范及事故应急预案

1、合同风险预防及防范措施

1.1在合同履行过程中及时做好工程计量工作，从何可以在不可抗力导致合同不能正常履行的情况下尽快做好应对措施，以减少双方损失。

1.2及时做好设计变更的工程计量工作及取证工作，特别是涉及隐蔽工程的设计变更的工程计量工作及取证工作。

2、施工安全事故防范及应急预案

2.1坡顶施工作业人员在进行施工作业前，做好安全交底工作。施工坡段区域离坡顶1.5米高度做好安全网布设工作。

2.2坡顶施工作业人员一律系好安全带，戴好安全帽，脚底穿防滑鞋。

2.2施工机械工作半径内严禁站人。施工机械作业时安排专门的人员在现场指挥作业，防止机械伤害发生。

2.3施工现场安排兼职医护人员，发生一般人身伤害时，可进行现场包扎等处理，当发生较大人身伤害时，可在现场先进行紧急处理，再及时送医。

2.4在本工程施工时，我们将尽一切可能确保不发生安全事故，而根据本工程实际万一发生一般安全事故，我们将做好以下几点：①第一时间救护伤员并做好现场保护工作；②立即将事故情况报告业主；③及时做好事故调查及做好事故处理方案；④事后将按照“四不放过”的原则做好事故处理工作。

九、其他应说明的事项

无

| 年 度 | 2016年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 份 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 日 主要工程项目 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
| 1.施工准备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.整地 |  |  |  |  |  |  |
| 3.苗木栽种 |  |  |  |  |  |  |
| 4.养护管理 |  |  |  |  |  |  |
| 5.竣工验收 |  |  |  |  |  |  |

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划表

| 年 度 |  | 2016 年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 份 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 日 |  | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
| 图例： | 100（%） |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 整地 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 苗木栽种 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 养护管理 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可根据工程实际情况编制图例和内容。

2、各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三  工程管理曲线

| 年 度 月 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份 日 进 度 工 程 完 成 的 百 分 比 （%） | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 1-15 |  | 16-31 |  | 1-15 |  | 16-30 |  | 1-15 |  | 16-31 |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0     10     20     30     40      50     60     70     80     90    100

工期历程的百分比（%）

附件四  分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模（ 人，各种机械 台） | 平均每生产单位生产率（数量，每周） | 每生产单位平均施工时间（周） | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 整地 | ㎡ | 93741 | 5人/台 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | 苗木栽种 | 株 | 937411 | 2人/台 | 2 | 6 | 12 |
| 4 | 养护管理 | 株 | 937411 | 1人/台 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |

注：各标段投标人根据工程实际情况填写工程项目。

附件五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普工 | 2 | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 技术人员 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 绿化工 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 养护工 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

附表七  临时占地计划表

| 用 途 | 面积（m2） |  |  |  |  | 需用时间 年 月至 年 月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 |  | 桩 号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据本工程特点，临时住房及办公等公用房屋、仓库等就近租用民房解决，不再另外占用临时用地。

附表八  外供电力需求计划表

| 计划用电数量（KW·h） | 用 途 | 需 用 时 间 年 月 至 年 月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

根据工程情况而定。

五、  项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示 项目经理 项目副经理 项目技术负责人 工程管理组 专职安全员 后勤人员 施工工程师 施工技术组 专职计量员 专职试验员 施工班组

说明 本公司承包工程设立的组织机构：为了能优质、高效的完成本项目工程，我们将精心组织施工力量，抽调经验丰富、年富力强的工程技术管理人员，成立精干、高效的工程项目部。项目经理领导本工程项目相关人员进行策划，确保质量目标的实现；项目技术负责人负责本项目质量策划，对本项目各部门、班组和岗位做好质量目标管理，并对现场情况进行检查实放监督，协助项目经理做好现场的管理，各施工班组做好相互协调、密切配合，在工期、安全、经济效益等各方面力争取得最佳成绩。